## Sheet1
Sec 3 กลุ่ม 3
| การ์ดใบที่ 16 | As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community.
[6 empty] | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day… | [9 empty] | actual
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks |  | Initial Estimate of Effort | Volunteer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Sprint 1 | Day | Remaining Effort
1 | ระบบคำขอลบบัญชีผู้ใช้ (ฝั่ง Backend) | ปรับปรุง Prisma Schema เพิ่มฟิลด์ใหม่ในฐานข้อมูล | Dev | 2 | รัชช กันเทพา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 54
|  | พัฒนาฟังก์ชัน requestAccountDeletionตรวจสอบรหัสผ่านก่อนอนุญาตลบ ตั้งค่าให้บัญชีถูกลบถาวรหลังจาก 90 วัน |  | 3 | รัชช กันเทพา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 2 | 43
|  | สร้าง Controller และ Route สำหรับลบบัญชี |  | 2 | รัชช กันเทพา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 3 | 39
|  | สร้างไฟล์ deleteExpiredUsers.js (Cron Job) ทำงานอัตโนมัติ ตรวจสอบบัญชีที่ครบ 90 วัน |  | 4 | รัชช กันเทพา | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 4 | 31
|  | เชื่อม Cron Job เข้า server.js และทดสอบฐานข้อมูล ให้ระบบรันอัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์ทำงาน |  | 2 | รัชช กันเทพา | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 5 | 20
1 | ระบบคำขอลบบัญชีผู้ใช้ (Frontend) | ออกแบบ ux/ui figma | design and Dev | 3 | ชนันกานต์ ศรีประเสริฐ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 6 | 20
|  | สร้างหน้า UI สำหรับยืนยันการลบบัญชี (DeleteAccountModal.vue) |  | 11 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 7 | 0
|  | เพิ่มปุ่ม “ลบบัญชี” ในหน้าโปรไฟล์ (profile/index.vue) |  | 6 | ชนันกานต์ ศรีประเสริฐ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 8 | 0
|  | เชื่อมต่อ API กับหน้าเว็บ |  | 3 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 9 | 0
1 | ตั้งค่า Server | Deploy Backend ขึ้น Server ตั้งค่า Environment Variables ตั้งค่า Domain และ HTTPS | deploy | 8 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 10 | 0
|  | ทำการทดสอบ API Testing | Test | 2 | นิติภูมิ ยุระรัช | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | ทดสอบ UAT และ Test API |  | 1 | นิติภูมิ ยุระรัช | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | จัดทำ Sprint Backlog | Doc | 2 | รัชช กันเทพา | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | จัดทำ A-DAPT Blueprint |  | 3 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | จัดทำ Test report และ เอกสาร |  | 1 | ชนะศักดิ์ กองไชยสงค์นิติภูมิ ยุระรัช | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | จัดทำ Change log และ เอกสาร |  | 2 | ชนันกานต์ ศรีประเสริฐ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | จัดทำ User manual และ เอกสาร |  | 1 | ชนะศักดิ์ กองไชยสงค์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 57 | 43 | 39 | 31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71