## Sheet1
Sec 3 กลุ่ม 3
| การ์ดใบที่ 6 | As an admin, I want to keep the users updated on their reported incidents.
New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks |  | Initial Estimate of Effort | Volunteer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | actual | Sprint 3 | Day | Remaining Effort
3 | อัปเดตฟีเจอร์: ระบบจัดการเหตุการณ์ (ฝั่ง Backend) | เพิ่ม Route ใหม่ incident.route.js กำหนด endpoint สำหรับการจัดการเหตุการณ์ | Dev | 3 | นิติภูมิ ยุระรัช | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 60
|  | อัปเดตการเชื่อม Route ใน index.js เพิ่ม import และ use สำหรับ incident route |  | 2 | นิติภูมิ ยุระรัช ศุภกิจ จตเทน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2 | 48
|  | เพิ่มไฟล์ตั้งค่า Prisma กำหนด PrismaClient instance ใช้งานร่วมกัน |  | 2 | นิติภูมิ ยุระรัช | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 38
|  | สร้าง Controllerincident รับ request และส่งต่อไปยัง service layer จัดการ error response |  | 4 | นิติภูมิ ยุระรัช | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 4 | 24
|  | สร้าง Service สำหรับ incident.service.js เขียน business logic อัปเดตสถานะ incident เชื่อมต่อ Prisma query ฐานข้อมูล |  | 4 | นิติภูมิ ยุระรัช ศุภกิจ จตเทน | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 5 | 15
|  | เขียน unit test สำหรับ incident service ทดสอบ case อัปเดตสถานะสำเร็จและล้มเหลว | Test | 3 | นิติภูมิ ยุระรัช | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 6 | 0
3 | อัปเดตฟีเจอร์: ระบบจัดการเหตุการณ์ (ฝั่ง Frontend) | ออกแบบ UX/UI ใน Figma สำหรับหน้า Admin Incident Management | Design | 3 | อัศวิน จินดาวงค์ ศุภกิจ จตเทน | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 7 | 0
|  | อัปเดตเมนู Admin Sidebar ใน components/admin/AdminSidebar.vue | Dev | 2 | อัศวิน จินดาวงค์ ศุภกิจ จตเทน | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 8 | 0
|  | สร้างหน้าใหม่ index.vue แสดงรายการ incident ทั้งหมด รองรับ filter และ pagination |  | 5 | อัศวิน จินดาวงค์ | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |  | 9 | 0
|  | สร้างหน้าใหม่ /[id].vue แสดงรายละเอียด incident รองรับการอัปเดตสถานะ |  | 4 | นิติภูมิ ยุระรัช | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 10 | 0
|  | สร้าง Component: IncidentStatusBadge.vue แสดงสถานะ incident ด้วยสีที่แตกต่างกัน |  | 2 | ศุภกิจ จตเทน | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | เชื่อมต่อ Frontend กับ Backend API ใช้ axios เรียก endpoint อัปเดตสถานะ จัดการ loading state และ error handling |  | 3 | อัศวิน จินดาวงค์ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Deploy & Testing | Deploy Backend และ Frontend ขึ้น Server ตั้งค่า Environment Variables ตั้งค่า Domain และ HTTPS | Deploy | 5 | รัชช | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3
|  | ทำการทดสอบ API Testing ทดสอบ endpoint ทุก route ที่เพิ่มใหม่ | Test | 2 | รัชช | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5
|  | ทดสอบ UAT และ Integration Test ทดสอบ flow การอัปเดตสถานะจาก Admin ถึง User |  | 2 | รัชช | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
3 | เอกสารประกอบ Sprint | จัดทำ Sprint Backlog | Doc | 2 | รัชช | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | จัดทำ A-DAPT Blueprint |  | 3 | นิติภูมิ ยุระรัช อัศวิน จินดาวงค์ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2
|  | จัดทำ Test Report และเอกสารสรุปผลการทดสอบ |  | 2 | ชนะศักดิ์ กองไชยสงค์ศุภกิจ จตเทน | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3
|  | จัดทำ Change Log และเอกสารการเปลี่ยนแปลง |  | 2 | ชนะศักดิ์ กองไชยสงค์ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | จัดทำ User Manual และคู่มือการใช้งาน |  | 1 | อัศวิน จินดาวงค์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
[6 empty] | 60 | 48 | 38 | 24 | 15 | 0 | 58