## Sheet1
[8 empty] | New Estimate of Effort Remaining at The End of The Day | [6 empty] | Actual
Sprint No. | Card No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks |  |  | Initial Estimate of Effort | Volunteer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | 3 | As an admin, I want to create a blacklist of both the drivers and the passengers based on their actions so that I can prevent them to re-apply by using a different account. (Back-end) | ปรับปรุง Prisma Schema และเพิ่มฐานฟิลด์ใหม่ในฐานข้อมูล | Dev |  | 4 | รัชช กันเทพา | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  | สร้างฟังก์ชัน reviewReport และปรับสถานะ User เป็น Blacklist หากระดับความรุนแรงถึงเกณฑ์ |  |  | 5 | รัชช กันเทพา | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนาฟังก์ชันเรียกดูรายชื่อที่ถูกขึ้นบัญชีดำ และฟังก์ชันยกเลิกสถานะการขึ้นบัญชีดำ |  |  | 5 | รัชช กันเทพา | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนาระบบตรวจสอบ nationalIdNumber และ Email เพื่อป้องกันการสมัครซ้ำของ User ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ |  |  | 4 | รัชช กันเทพา | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Effort Remaining | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | As an admin, I want to create a blacklist of both the drivers and the passengers based on their actions so that I can prevent them to re-apply by using a different account. (Front-end) | พัฒนาหน้า UI ตารางรายงาน พร้อมระบบบันทึกการปรับสถานะ ผ่าน API | Design & Dev |  | 6 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  | พัฒนาหน้า Dashboard แสดงรายชื่อผู้ที่ถูก Blacklist พร้อมดึงข้อมูลเหตุผลและวันที่ดำเนินการจากฐานข้อมูลมาแสดงผล |  |  | 8 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนาฟังก์ชันการแบ่งหน้า และตัวเลือกแสดงจำนวนรายการต่อหน้า |  |  | 4 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | เชื่อมต่อ API กับหน้าเว็บ |  |  | 3 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Effort Remaining | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bonus | As a user, I want an evidence to confirm that the payment is successful. (Back-end) | สร้าง API อัปโหลดสลิป ใช้ Tesseract.js จาก ocr.js เพื่อดึงข้อมูล ยอดเงิน วันที่ อัตโนมัติ เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล | Dev |  | 6 | รัชช กันเทพา | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  | พัฒนาการอัปเดตสถานะและการแจ้งเตือน เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งเตือนคนขับว่ามีการอัปโหลดสลิปพร้อมส่งข้อมูลเปรียบเทียบยอดเงิน |  |  | 5 | รัชช กันเทพา | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | สร้าง API ให้คนขับตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน โดยคนขับสามารถเลือก "ยันยัน" หรือ "ปฏิเสธ" พร้อมระบุเหตุผล |  |  | 3 | รัชช กันเทพา | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | สร้าง API ในการเลือกชำระเงินด้วยเงินสดทางฝั่งผู้โดยสาร และคนขับกดยืนยันรับเงินสด พร้อมข้อความแจ้งเตือนทั้งสองฝั่ง |  |  | 5 | รัชช กันเทพา | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | สร้าง API GET /:paymentId และ GET /passenger ดึงข้อมูล Payment, URL สลิป, ผล OCR และสถานะ ส่งให้ Frontend นำไปสร้างหน้า UI หลักฐานการชำระเงิน |  |  | 11 | รัชช กันเทพา | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0
[7 empty] | Effort Remaining | 30 | 24 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0
2 | Bonus | As a user, I want an evidence to confirm that the payment is successful. (Front-end) | ปรับปรุงหน้า UI ใน passenger.vue เพื่อแสดงสถานะของการชำระเงิน | Design & Dev |  | 5 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
|  |  | พัฒนาระบบการตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินสำหรับคนขับ |  |  | 2 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | เพิ่มฟังก์ชันแจ้งเตือนการชำระเงิน โดยผู้โดยสารจะได้รับข้อความแจ้งเตือน เมื่อคนขับกดยืนยันหลักฐานการชำระเงิน |  |  | 5 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | พัฒนาฟังก์ชันเลือกช่องทางการชำระเงินสำหรับผู้โดยสาร (เงินสด, QR Code, โอนเงินผ่านธนาคาร) |  |  | 12 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Effort Remaining | 24 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ตั้งค่า Server | Deploy Backend ขึ้น Server ตั้งค่า Environment Variables ตั้งค่า Domain และ HTTPS |  | Deploy |  | 10 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
|  | ทำการทดสอบ API Testing |  | Test |  | 5 | รัชช กันเทพา | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | ทดสอบ UAT และ Test API |  |  |  | 7 | นิติภูมิ ยุระรัช ศุภกิจ จตุเทน | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
|  | จัดทำ Sprint Backlog |  | Doc |  | 4 | อัศวิน จินดาวงค์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | จัดทำ A-DAPT Blueprint |  |  |  | 3 | ชนันกานต์ ศรีประเสริฐ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | จัดทำ Test report และ เอกสาร |  |  |  | 2 | ชนะศักดิ์ กองไชยสงค์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | จัดทำ Change log และ เอกสาร |  |  |  | 2 | ชนันกานต์ ศรีประเสริฐ จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | จัดทำ User manual และ เอกสาร |  |  |  | 1 | จิตรานุช ประทุมวงศ์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Day | Effort Remaining
|  |  |  | 1 | 14
|  |  |  | 2 | 4
|  |  |  | 3 | 0
|  |  |  | 4 | 0
|  |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Day | Effort Remaining
|  |  |  | 1 | 20
|  |  |  | 2 | 18
|  |  |  | 3 | 18
|  |  |  | 4 | 0
|  |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Day | Effort Remaining
|  |  |  | 1 | 30
|  |  |  | 2 | 24
|  |  |  | 3 | 16
|  |  |  | 4 | 11
|  |  |  | 5 | 11
|  |  |  | Day | Effort Remaining
|  |  |  | 1 | 24
|  |  |  | 2 | 12
|  |  |  | 3 | 17
|  |  |  | 4 | 0
|  |  |  | 5 | 0